## Instrukcja obsługi
🛠️ Instrukcja – Jak uzupełniać Wykres Gantta
Ten szablon umożliwia dynamiczne zarządzanie projektem za pomocą wykresu Gantta. Automatycznie pokazuje postęp, dzisiejszą datę oraz pozwala łatwo identyfikować zadania krytyczne (nie wykonane a po terminie)
🔸 Krok po kroku – Wprowadź dane w pola zaznaczone na żółto:
Znajdują się one w arkuszu „Wykres Gantta”, od wiersza 9 w dół.
Kolumna | Opis
Zadanie | Wpisz nazwę zadania, np. „Analiza potrzeb klienta”.
Kto (opcjonalne) | Możesz wpisać osobę odpowiedzialną.
Start | Data rozpoczęcia zadania (RRRR-MM-DD).
Koniec | Data zakończenia zadania.
Progres | Wpisz postęp w % (np. 0,25 dla 25%).
🎯 Jak działa wykres?
Kolorowe paski oznaczają zadania na osi czasu.
Wypełnienie pasków pokazuje aktualny postęp.
Pionowa linia to dzisiejsza data (na podstawie pola „Aktualna data”).
Zadania bez zapasu czasowego są traktowane jako krytyczne (jeśli opcja aktywna).
⚠️ Wskazówki
Wypełniaj tylko żółte pola – pozostałe są automatyczne.
Aby dodać nowe zadanie, skopiuj cały wiersz z istniejącego zadania i wklej niżej.
Upewnij się, że wszystkie daty są poprawnie wpisane w formacie daty.
🆘 Problemy z wykresem?
Sprawdź, czy nie zostawiłeś pustych pól w kolumnach „Start” lub „Koniec”.
Upewnij się, że wartość „Progres” mieści się między 0 a 1 (0% a 100%)
W razie potrzeby dodatkowej modyfikacji wykresu i dostosowania ich do Twoich potrzeb - skontaktuj się z nami! Zespoł Excelpraktycznie.pl przygotuje dla Ciebie ofertę personalizcji dowolnego szablonu lub stworzy plik skrojony pod Twoje potrzeby

## Wykres Gantta
Nazwa projektu:
Start projektu: | 2025-05-16
Aktualna data: | 2025-05-19
Dni trwania: | 4
 | time axis 2025-05-16 to 2025-09-20
Zadanie | Kto | Start | Koniec | Dni | Progres | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128
Kategoria 1
Zadanie |  | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 6 | 10%
Zadanie |  | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 6 | 50%
Zadanie |  | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 6 | 100%
Zadanie |  | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2 | 0%
Kategoria 2
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Kategoria 3 |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Katgeoria 4 |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Kategoria 5 |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Kategoria 6 |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%
Zadanie |  |  |  |  | 0%

## Tygodnie (hidden)
Nazwa projektu: | eBook "Excel w biznesie i handlu"
Start projektu: | 2024-09-16
Aktualna data: | 2025-05-19
Tygodnie trawania: | 35
[6 empty] | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-27
Zadanie | Kto | Start | Koniec | Dni | Progres | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Planowanie
Koncepcja | Olga | 2024-09-16 | 2024-09-24 | 8 | 100%
Stworzenie harmonogramu | Olga | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 1 | 10%
Zakres szkolenia | Olga | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 | 0%
Tytuł szkolenia | Olga | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 1 | 100%
Wygląd książki
Gdzie tworzyć? | Daniel | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2 | 0%
Ogólny template | Olga | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2 | 0%
Wygląd spisu treści | Olga | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 1 | 0%
Strony wstępu | Olga | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 1 | 0%
Strony przekładkowe | Olga | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 1 | 0%
Strony praktyczne | Olga | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 1 | 0%
Strony opis praktyki | Olga | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 1 | 0%
Double check | Daniel | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2 | 0%
Wykonanie przykładów
Pierwsze 10 lekcji | Olga | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 4 | 0%
Lekcje 11-20 | Olga | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 4 | 0%
Lekcje 21-30 | Olga | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 4 | 0%
Lekcje 31-40 | Olga | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 4 | 0%
Lekcje 41-50 | Olga | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 3 | 0%
Wykonanie na czysto
Wstęp | Olga | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2 | 0%
Pierwsze 10 lekcji | Olga | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 4 | 0%
Lekcje 11-20 | Olga | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 4 | 0%
Lekcje 21-30 | Olga | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 4 | 0%
Lekcje 31-40 | Olga | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 4 | 0%
Lekcje 41-50 | Olga | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 3 | 0%
Double check | Daniel | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2 | 0%
Promocja
Dostęp do chata GPT | Daniel | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 1 | 0%
Plan promowania | Olga | 2024-09-24 | 2024-10-02 | 8 | 0%
Konto Instagram | Olga | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 1 | 0%
Kontenty Instagram | Olga | 2024-09-25 | 2024-10-02 | 7 | 0%
Strona sprzedaży | Daniel | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 7 | 0%
Podpięcie płatności | Daniel | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 7 | 0%
Plan promocyjny - reklamy | Olga | 2024-12-01 | 2024-12-20 | 19 | 0%